臺北市103年度國民小學精進教學 
學習評量組-國語學科小組 工作計畫
文化國小
壹、依據

一、教育部補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

二、臺北市103年十二年國民基本教育精進國中小教學品質計畫。

貳、目標

一、研究國語文基本學力檢測方案，增進教師評量知能。

二、建立國語文基本學力檢測題庫，評估學生學習成效。

三、分析國語文基本學力檢測結果，提供教學發展建議。

参、辦理單位

一、主辦單位:臺北市政府教育局。

二、承辦單位:臺北市大同區大龍國小、臺北市北投區文化國小。

肆、檢測規劃

一、題本型態

(一)評量題目貼近真實生活情境，題型多元且題本多樣。

(二)試題為閱讀理解與作文。

二、施測對象


採全市五年級學生普測方式。

三、施測時間

100分鐘。
伍、評量命題

一、命題人員：調訓本市具國語文專長國小教師擔任命題種子教師（約50名）。

二、命題研習：於103年6月前，辦理命題研習。

三、命題範圍：

(一)九年一貫課程綱要國民小學國語文領域第一階段及第二階段能力指標中之「注音符號應用能力」、「識字與寫字能力」、「閱讀能力」及「寫作能力」，編擬能以紙筆測驗評量之試題。

(二)評量能力指標命題架構聘請臺北市立教育大學馮永敏教授指導命題小組訂定，3月前完成，於6月公告全市各國民小學。
陸、審題

一、審題人員：由文化國小邀聘優秀命題人員負責審題工作

二、審題會議：於103年9月前，辦理審題會議10場，完成預試題本。

柒、閱卷與結果分析

一、閱卷人員：由文化國小邀聘命題與審題委員負責閱卷工作。

二、閱卷會議：於103年12月前，辦理閱卷會議至少2場，審閱試卷四週。

捌、結果分析

由閱卷委員負責結果分析與報告撰寫之工作，於104年1月底前完成。
玖、執行期程

	項次
	工作項目
	執行期程

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	一
	組織工作小組
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1-1
	整合工作團隊
	█
	
	
	█
	
	
	
	
	
	█
	
	

	1-2
	邀聘專家學者
	█
	█
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二
	檢測工作執行
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-1
	建立評量指標架構
	█
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2-2
	命題
	
	
	█
	█
	█
	
	█
	
	
	
	
	

	2-3
	審題
	
	
	█
	█
	█
	
	
	█
	█
	
	
	

	2-4
	預試後試題分析
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	█
	

	2-5
	閱卷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	█
	█
	█

	三
	評量結果運用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3-1
	檢測結果分析
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	█
	

	3-2
	報告撰寫
	█
	█
	
	
	
	
	
	
	
	
	█
	█

	3-4
	規劃下期工作計畫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	█
	█
	█

	四
	定期會議檢討
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4-1
	出席檢討會議
	
	█
	
	
	█
	
	
	█
	
	
	█
	

	4-2
	出席工作會議
	
	
	
	█
	
	
	
	
	
	█
	
	


拾、經費

所需經費    元整，詳見經費明細表。
拾壹、本計畫陳報教育局核可後實施，修正時亦同。

