臺北市政府104年度「國家防災日」防災教育宣導活動
工作計畫
1、 依據

1、 災害防救法第22條。

2、 本府104年防災教育宣導工作執行計畫。
3、 本府104年「國家防災日」系列活動實施計畫。
2、 目的
為不忘921大地震帶來巨大災難與衝擊，本府於今（104）年「國家防災日」前，特別舉辦防災教育宣導活動，結合各式救災機具之展示，並讓市民從防災活動中學習防救災知識與技能，進而普及自助、互助、公助的觀念。
3、 活動時間
104年9月19日（星期六）13時30分至17時。
4、 活動地點
臺北市花博公園-圓山園區入口廣場及花海廣場。
地址：本市中山區玉門街1號（活動場地平面示意圖，如附件1）。
5、 活動主題

平時準備  「震」當防衛。
6、 辦理單位
1、 主辦單位：臺北市政府。
2、 承辦單位：臺北市政府消防局。
3、 協辦單位：
交通部中央氣象局、中華電信股份有限公司企業客戶分公司、大台北區瓦斯股份有限公司、靜岡縣防災用品普及促進協議會、財團法人住宅地震保險基金、臺灣臺北地方法院檢察署、臺北市政府社會局、臺北市政府工務局、臺北市政府交通局、臺北市政府衛生局、臺北市政府環境保護局、臺北市政府教育局、臺北市政府財政局、臺北市政府觀光傳播局、臺北市政府民政局、臺北市勞動力重建運用處、臺北市中山區健康服務中心、臺北大眾捷運股份有限公司、臺北市各區公所。
7、 任務分工
本府各單位及消防局內部各單位任務分工表（如附件2）。
8、 活動項目
1、 舞臺節目表演。
2、 防災宣導攤位互動體驗。
3、 防災闖關活動。
4、 防火知識歌幼童舞蹈比賽。
5、 防災有獎徵答。
6、 消防救災器材及消防車輛展示。
7、 兒童遊戲區。
9、 辦理方式
1、 舞臺節目表演
（1） 舞臺表演節目內容由本府消防局負責安排，其他相關單位配合辦理。
（2） 節目名稱、表演單位及負責單位如下：
	項次
	節目名稱
	表演單位
	負責單位

	1
	十鼓擊樂團
	臺北市萬華區
老松國民小學
	本府消防局
（第一大隊）

	2
	長官致詞
	本府長官及來賓致詞
	本府消防局

（減災規劃科）

	3
	原鄉空竹晴
	臺北市文山區
明道國民小學
	本府消防局

（第一大隊）

	4
	舞臺劇
	MOMO
	本府消防局

（減災規劃科）

	5
	防災宣導有獎徵答
	氣球達人
	本府消防局

（減災規劃科）

	6
	頒發舞蹈比賽獎盃及感謝狀
	本府消防局局長
	本府消防局

（減災規劃科）


2、 防災宣導攤位互動體驗（如附件3）
各宣導攤位編號、攤位名稱及負責單位如下：
	攤位編號
	攤位名稱
	負責單位

	1
	服務臺及獎品兌換區
	本府消防局

（減災規劃科）

	2
	媒體接待區及救護站
	本府消防局

(減災規劃科、救指中心及第一大隊)

	3
	緊急避難包展示
	本府消防局

（減災規劃科）

	4
	交通安全與廉政宣導
	本府交通局

	5
	住宅安裝住警器 
家人安全有保庇
	本府消防局

（火災預防科）

	6
	天然氣使用安全宣導
	大台北區瓦斯股份有限公司

	7
	一氧化碳防制
	本府消防局

（火災預防科）

	8
	廉政宣導交流站
	臺灣臺北地方法院檢察署

政風室

	9
	山坡地防災宣導
	本府工務局

（大地工程處）

	10
	應用繩結教學
	本府消防局

（第三大隊）

	11
	資源回收有獎徵答
	本府環境保護局


	12
	臺北市行動防災APP
	本府消防局

（資通作業科）

	13
	生活污水減量宣導暨
低碳生活推廣
	本府環境保護局

	14
	廉政宣導
	本府消防局

（政風室）

	15
	住宅地震保險基金
	財團法人住宅地震保險基金

	16
	惹火上身
	本府消防局

（第二大隊）

	17
	視障按摩免費體驗
	本市勞動力重建運用處

	18
	C哈學習
	本府消防局

（第四大隊）

	19
	親職教育諮詢與服務
	本府社會局

	20
	拉瞄壓掃
	本府消防局

（第一大隊）

	21
	器官捐贈及安寧緩和醫療宣導
	本府衛生局

	22
	防災宣導紙偶DIY
（雲梯車）
	本府消防局

（減災規劃科）

	23
	救援小隊
	本府消防局

（第四大隊）

	24
	誰是小偵探?
	本府消防局

（火災調查科）

	25
	獨居長者緊急救援系統服務
	本府社會局

中興保全

	26
	輻射災害民眾防護資訊宣導
	本府環境保護局

	27
	防災宣導紙偶DIY
（緊急避難包）
	本府消防局

（減災規劃科）

	28
	長照服務宣導
	本府衛生局

	29
	1991報平安語音留言平台
	中華電信企業客戶分公司

	30
	長者預防走失手鍊服務
	本府社會局

老人福利推動聯盟

	31
	油鍋滅火
	本府消防局

（第二大隊）

	32
	靜岡縣防災用品展示
	靜岡縣防災用品普及促進協議會

	33
	臺北市總合治水推動計畫
	本府工務局

（水利工程處）

	34
	家庭逃生計畫
	本府消防局

（火災預防科）

	35
	檔案應用宣導
	本府消防局

（秘書室）

	36
	居家安全宣導
	本府社會局

	37
	防災彈珠臺
	本府消防局

（火災預防科）

	38
	菸酒法令宣導
	本府財政局

	39
	防颱防震宣導
	交通部中央氣象局

	40
	氣球達人
防火知識歌報到處
	本府消防局

（減災規劃科）

	41
	表演團體更衣及休息區（男）
	本府消防局

（減災規劃科）

	42
	表演團體更衣及休息區（女）
	本府消防局

（減災規劃科）

	43
	音控區
	本府消防局

（減災規劃科）

	44
	救心巴士
	本府消防局

（緊急救護科）

	45
	乳房攝影車
	臺北市中山區健康服務中心


3、 防災闖關活動
（1） 為達宣導目的，特設計闖關活動，期使民眾能完成體驗每一宣導攤位；闖關活動採集點制，參與體驗之民眾，於體驗過任何一處宣導攤位，即可於集點卡上蒐集相對應之數字。
（2） 蒐集完集點卡上一定數字後，民眾可前往服務區兌換紀念品。
4、 防火知識歌幼童舞蹈比賽
為讓防火知識從小扎根，藉以歌曲唱跳方式加深幼童印象，特舉辦幼童舞蹈比賽，讓老師帶領幼童一起學習防火知識，擴大防火宣導效益。
5、 防災宣導有獎徵答
於舞臺節目表演中穿插防災宣導有獎徵答，主持人事先準備數道與防災相關之題目，抽點現場來賓進行問答，並贈送來賓宣導品，炒熱活動氣氛。
6、 消防救災器材及消防車輛展示（如附件4）
展示各式消防救災器材及消防車輛，並安排解說人員，展示之消防車輛如下：
	展示編號
	車輛名稱
	負責單位

	1
	救護機車（2部）
	本府消防局第一大隊

	2
	救災機車（2部）
	本府消防局第三大隊

	3
	水上摩托車
	本府消防局第二大隊

	4
	救生艇
（V型底）
	本府消防局第二大隊

	5
	排煙車
	本府消防局第二大隊

	6
	救助器材車
	本府消防局第一大隊

	7
	消防水箱車
	本府消防局第三大隊

	8
	曲折型雲梯車體驗
	本府消防局第三大隊

	9
	壓水車
	本府消防局防災館

	10
	地震體驗車
	本府消防局第一大隊

	11
	防火宣導車

小小消防著裝體驗
	本府消防局第三大隊


7、 兒童遊戲區
於活動會場設置兒童遊戲區供兒童遊憩，藉以吸引人潮，擴大宣導效益。
拾、活動宣傳方式
1、 請本府教育局協助函知本市高中職以下各級學校及幼兒園，本府訂於104年9月19日（星期六）下午1時30分至5時，在本市花博公園-圓山園區（入口廣場及花海廣場，地址：本市中山區玉門街1號）舉辦104年度「國家防災日」防災教育宣導活動訊息，鼓勵學生及家長一同參與。
2、 請本府觀光傳播局協助消防局將30、60與90字之文稿於公民營廣播電台、戶外電子看板、LED跑馬燈、捷運月臺電視及捷運報（U-PAPER）刊登（內容由消防局提供），協助宣傳本活動訊息。
3、 請本府民政局及各區公所將活動訊息登載於里鄰網站，並鼓勵里鄰長及市民參與，以擴大防災宣導效益。
4、 請本府各參與機關通知所屬員工踴躍參加。
5、 請本府消防局對於本次活動發布新聞稿，並將活動訊息公布於消防局、本市防災資訊網及防災科學教育館等網站，籲請民眾、學生共襄盛舉，踴躍參與。
6、 請主、協辦單位協助張貼本次活動宣導海報。
拾壹、場地布置時間
1、 參與設攤單位於活動當日上午10時30分開始進場布置，並請於12時30分前完成布置。

2、 本府消防局各大隊負責派遣之展示車輛於活動當日上午10時30分開始進場，於11時30分前就定位。
拾貳、獎懲
本計畫各單位相關出（不）力人員之獎懲擬併入「本府104年度『國家防災日』系列活動實施計畫」，統一由消防局主簽敘獎（懲）。
拾參、補休
執行本案勤務工作人員，活動期間適逢輪休及例假日放假者，於活動結束6個月內依實際出勤時數補休或報領加班費。
拾肆、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充修訂之。
[image: image1.jpg]


[image: image2.bmp]臺北市政府104年度「國家防災日」防災教育宣導活動
場地平面示意圖
[image: image3.png]BRI
Kulun St

Yuanshan
MRT Station




[image: image4.png]BHERREABE
PR E R
FeapapT
RAEEREHE Y
[EEEREEE FAZ2HRA
RAAMBBELE Y
—RALBB
TR W R
W R E R
TR
FRE A B
& 36 7 47 91 B 3¢ App
RIS S L1 IUTRTY |
EuEy
EEREREL S
EXKES
AR
Cpie g

AL AR 5 30 SRR
e B

BERMRLFRFBAEY
by % DIV
BB
e MAAR?

P8 B & A R &K A RRAE
past $ERFH AR NE Y
B % & §emDIY
R E Y
1991 R FLBTETF 6
AR AKX FRRH
i 4 K
A F SR B SR SRR
BT LE ARG E
FREAE
HERRE Y
ERELEY
B R E
REELTY
PEHEE Y
ng&%fﬂi

FREBERAKEE (B)
FRERERAALE o)
FEE
R ek
LGBEE

olo|a|o|w]|alwle|~

>

S=

i

N

i}

o

3

S

N
3

S

N
M

~
by

N
2

N
by

~
by

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
il
1
B
=,
A
&l
1
1
1
1
1

~
3

N
B

N
e

w
E

w

w
S

w
&

w [w
S

w
&

w
5

w
&

w
e

N
3

N

s
S

»
S

N
2

N
@





[image: image5.png]LRVIE 23

v B B

12] # b ,fu #
OFSY S @?

[ A (VR ) %

5] #e ”
CEUEETY w

U RS RS

(81 b 2 40 R ﬁ

[9] Bk

ol it & m

[ X & % &

[12] lwlw‘ﬁfﬁfil

f£3 T

ik e 52 B






臺北市政府104年度「國家防災日」防災教育宣導活動
各單位任務分工表
	 單位名稱
	任務分工

	交通部中央氣象局
	負責「防颱防震資訊展示」宣導攤位事項。

	中華電信股份有限公司企業客戶分公司
	負責「1991報平安留言平台」宣導攤位事項。

	大台北區瓦斯股份有限公司
	負責「天然氣使用安全宣導」宣導攤位事項。

	靜岡縣防災用品普及促進協議會
	負責「靜岡縣防災用品展示」宣導攤位事項。

	財團法人住宅地震保險基金
	負責「住宅地震保險基金」宣導攤位事項。

	臺灣臺北地方法院檢察署
	負責「廉政宣導交流平台」宣導攤位事項。

	本府社會局
	負責「親職教育諮詢與服務」、「獨居長者緊急救援系統服務」、「居家安全宣導」及「長者預防走失手鍊服務」宣導攤位事項。

	本府工務局
	負責「臺北市總合治水推動計畫」及「山坡地防災宣導」宣導攤位事項。

	本府交通局
	負責「交通安全與廉政宣導」宣導攤位事項。

	本府衛生局
	負責「器官捐贈及安寧緩和醫療宣導」及「長照服務宣導」宣導攤位事項。

	本府環境保護局
	負責「資源回收有獎徵答」、「生活污水減量宣導暨低碳生活推廣」及「輻射災害民眾防護資訊宣導」宣導攤位事項。

	本府教育局
	1. 協助函知本市各級學校，本府訂於104年9月19日（星期六）13時30分至17時，在本市花博公園-圓山園區入口廣場及花海廣場（地址：本市中山區玉門街1號）舉辦104年度「國家防災日」防災教育宣導活動等訊息，鼓勵學生及家長一同參與等事項。

2. 轉知本市各幼兒園，本活動另舉辦「防火知識歌幼童舞蹈比賽」活動，鼓勵幼兒園踴躍組隊報名參加。

	本府財政局
	負責「菸酒法令宣導」宣導攤位事項。

	本府觀光傳播局
	協助30、60及90字文稿於公民營廣播電台、戶外電子看板、LED跑馬燈（內容由本府消防局提供）及捷運報（U-PAPER）刊登，協助宣傳本活動訊息。

	臺北市勞動力重建運用處
	負責「視障按摩免費體驗」宣導攤位事項。

	臺北市中山區健康服務中心
	負責「乳房攝影車」等事項。

	臺北大眾捷運股份有限公司
	協助30字（本府消防局提供）跑馬燈及多媒體播放系統播放活動訊息等事項。

	本府民政局及本市各區公所
	協助將本活動訊息登載於里鄰的網站，並鼓勵里鄰長及市民參與，以擴大防災宣導效益等事項。

	本府消防局各單位任務分工

	火災預防科
	1. 負責「住宅安裝住警器 家人安全有保庇」、「一氧化碳防制」、「家庭逃生計畫」及「防災彈珠臺」等宣導攤位事項。

2. 其他臨時交辦事項。

	災害搶救科
	1. 負責本市搜救隊搜救犬展示及互動表演事項。

2. 其他臨時交辦事項。

	資通作業科
	1. 負責「臺北市行動防災APP」宣導攤位事項。
2. 其他臨時交辦事項。

	緊急救護科
	1. 負責「救心巴士」等事項。
2. 其他臨時交辦事項。

	秘書室
	1. 負責「檔案應用宣導」等事項。

2. 其他臨時交辦事項。

	政風室
	1. 負責「廉政宣導」宣導攤位事項。
2. 其他臨時交辦事項。

	綜合企劃科
	1. 協助辦理採購事項。
2. 其他臨時交辦事項。

	人事室
	1. 負責參與本活動人員差勤及獎（懲）事項。
2. 其他臨時交辦事項。

	救災救護指揮中心
	1. 協助邀請媒體及發布新聞，媒體、貴賓接待等事項。

2. 協助將活動訊息登載於消防局網頁事項。

3. 負責「媒體接待區及救護站」宣導攤位事項。
4. 其他臨時交辦事項。

	減災規劃科
	1. 負責訂定防災宣導活動工作計畫、舞臺表演活動及宣導攤位規劃事宜、市長出席請示單、撰寫致詞稿及新聞稿、簽辦活動採購事宜、場地規劃及投保公共活動意外險等事項。

2. 負責印製宣傳海報、發布活動新聞稿，並函文本府一級機關等事項。

3. 負責將活動訊息登載於本局、本市防災資訊網、防災科學教育館及本府相關局處網站等事項。

4. 提供本府觀光傳播局與臺北大眾捷運公司30、60、90字文稿等事項。

5. 有關活動場地商借事宜。

6. 負責「長官致詞」、「舞臺劇」、「防災宣導有獎徵答」、及「頒發舞蹈比賽獎盃及感謝狀」舞臺表演節目等事項。
7. 負責「服務臺及獎品兌換區」、「媒體接待區及救護站」、「緊急避難包展示」、「氣球達人」、「表演團體更衣及休息區（男、女）」、「音控區」、及「防災宣導紙偶DIY」等宣導攤位事項。
8. 負責協調派遣「壓水車」（防災科學教育館）。
9. 負責統籌規劃「防火知識歌幼童舞蹈比賽」活動事項。
10. 關於本活動臨時勤務及交辦事項。

	各救災救護大隊
	1. 協助活動場地週圍發放宣導文宣與宣導品事項。
2. 協助張貼活動海報，並發動市民參與本府104年度「國家防災日」防災教育宣導活動事項。
3. 協助張貼宣傳海報於分隊大門、各區公所、里鄰辦公室等事項。
4. 協請轄區婦女宣導大隊及義消大隊同仁踴躍參與本次活動，以擴大防災宣導效益等事項。
5. 協助「防火知識歌幼童舞蹈比賽」活動，人員分工任務事項。
6. 其他臨時交辦事項。

	第一救災救護大隊
	1. 負責協助「十鼓擊樂團」及「原鄉空竹情」等舞臺節目表演事項。

2. 負責「媒體接待區及救護站」及「拉瞄壓掃」宣導攤位事項。

3. 負責協調派遣「地震體驗車」、「救護機車（2部）」及「救助器材車」等事項。

4. 負責舞臺節目主持人2名。（湯康齡、黃筱真）

5. 負責「充氣滅火器」及「救助手」展示。

	第二救災救護大隊
	1. 負責「惹火上身」及「油鍋滅火」等宣導攤位事項。

2. 負責協調派遣「救生艇（V型底）」、「水上摩托車」及「排煙車」等事項。

	第三救災救護大隊
	1. 負責「應用繩結教學」宣導攤位事項。

2. 負責協調派遣「救災機車（2部）」、「消防水箱車」、「曲折型雲梯車體驗」、「防火宣導車」及「小小消防衣著裝體驗」事項。

3. 負責「小飛象嘟嘟」展示。

4. 協請中山區里鄰長發動里民參與活動事項。
5. 協助當日活動車輛進出及周遭交通安全維護警戒事項。

	第四救災救護大隊
	1. 負責「救援小隊」、「C哈學習」及「煙霧體驗室」等宣導攤位事項。
2. 負責「消防救助手」展示。


臺北市政府104年度「國家防災日」防災教育宣導活動
防災宣導攤位示意圖-入口廣場



臺北市政府104年度「國家防災日」防災教育宣導活動
消防救災器材及車輛展示示意圖-花海廣場
 

附件1





展示車輛進出路線





洽公車輛停車場





附件2





附件1-2





消防車溜滑梯


35m*4m





附件3





附件4








- 1 -

